Программа деятельности

МОБУ « СОШ № 7 г. Соль-Илецка»

по внедрению и реализации ФГОС в 1 классах с 1 сентября 2011 года

Цель: создание условий для введения и реализации в 1 классах ФГОС с 1 сентября 2011 года.

Задачи: организовать методическое сопровождение педагогов, внедряющих ФГОС;

внести изменения в нормативно-правовую базу лицея  в соответствии с

требованиями  ФГОС;

формировать кадровый потенциал лицея.

Организационно- управленческое направление

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аналитический семинар «Концепция ФГОС: идеология, нововведения» | Январь | Директор Рейсбих А.Ю. | Тезаурус понятий по теме |
| 2 | Издание приказов: а) о подготовке ОУ к внедрению ФГОС с 01.09.2011 б) о создании рабочих групп по разработке ООПНОО: - учебного плана 1 ступени лицея; - программы воспитания и социализации учащихся; - рабочих программ по отдельным предметам; - программы формирования универсальных учебных действий; - программы духовно-нравственного воспитания и развития; - программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; в) о введении новых должностных инструкций г) о распределении обязанностей между администрацией по введению ФГОС д) об организации работы ОУ, обеспечивающего пребывание с 9.00. до 15.00 . | Февраль | Директор Зам. директора по УВР Тоняева Н,А., руководитель МО начальных классов Ворфоломеева СВ | Исполнение приказа Работа групп по разработке программ, составляющих ООПНОО. |
| 3 | Совещание при директоре «Деятельность проблемной группы и МО учителей начальных классов по введению ФГОС в школе с 2011г.». | Март | Администрация, Учителя начальных классов | Согласование, корректировка планов ОУ в связи с подготовкой к введению ФГОС |
| 4 | Аналитический семинар рабочей группы и администрации «Требования к условиям реализации ОП при введении ФГОС в лицее». | апрель | Администрация, | Соответствие перечню требований к ОУ при планировании подготовки к новому учебному году и планирование коррекционных мероприятий |
| 5 | Деятельность рабочих групп по созданию программ | Февраль – март | Зам. директора по начальной школе ЮР Козлова | Образовательная программа, программы по направлениям |
| 6 | Согласование годового календарного учебного графика | май | директор | Утвержденный календарный учебный график на 2011-2012г. |
| 7 | Подготовка документов к экспертизе (образовательная программа, рабочие программы по предметам, программы по направлениям) | Май | Зам. директора по начальной школе ЮР Козлова | Пакет документов для экспертизы |
| 8 | Проведение родительских собраний и консультаций с родителями будущих первоклассников по проблемам введения ФГОС | март-апрель-май | Директор | Изучение образовательных потребностей родителей будущих первоклассников |
| 9 | Корректировка программы ООПНОО | август | Администрация, | Программа ООПНОО |
| 10 | Разработка положения о школе полного дня | март | Администрация, | Положение о школе полного дня |

Методическое направление

| № | Мероприятия | Сроки | Исполнители | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ УМК, с целью выявления предметного материала для формирования УУД | Февраль- март | Рабочая группа по учебным предметам | рабочих программ |
| 2 | Цикл семинаров по введению ФГОС | В течение года | директор Рейсбих АЮ зам.директора по УВР Тоняева НА зам.директора по начальной школе Козлова ЮР |  |
| 3 | Участие в работе разработческих и проектных семинаров на базе РУО | В течение года | Пилотная группа | Создание модели ОП, и т.д. |
| 4 | Информационно-методическое сопровождение введения ФГОС через сайт ОУ | В течение года | Веккер ВП | Работа сайта |
| 5 | Обобщение практики подготовки ОУ к введению ФГОС. | Август-сентябрь 2011 | Руководитель МО учителей начальной школы Ворфоломеева СВ, зам.директора по начальной школе Козлова ЮР | Выступление на педсовете, сообщение на сайте |
| 6 | Описание деятельности команды ОУ в период первых месяцев внедрения и реализации ФГОС | Сентябрь -декабрь | Зам. директора по УВР Тоняева НА, учителя 1-х классов и т.д. | Статья, выступление |
| 7 | Повышение квалификации на курсах | Июнь- декабрь | Учителя начальных классов ОУ | Повышение квалификации |

Нормативно-правовое направление

| № | Мероприятия | Сроки | Исполнители | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка на основе примерной основной образовательной программы начального общего образования образовательного учреждения и утверждение данной программы | май | Заместители директора | образовательная программа ОУ |
| 2 | Внесение изменений в Устав школа (создание локальных актов) | Август | Директор Рейсбих АЮ | Локальные акты об организации учебного процесса |
| 3 | Внесение дополнений в положение о доплатах и надбавках ОУ для членов рабочей группы по введению ФГОС. | Август | Директор Рейсбих АЮ | Положение о доплатах и надбавках ОУ |
| 4 | Разработка нормативных документов (расписание уроков, штатное расписание). | Апрель – Май | Директор ОУ Зам. директора УВР Тоняева НА | расписание уроков, штатное расписание |
| 5 | Разработка Положения о системе оценки достижений младших школьников | Апрель- август | Руководитель МО учителей начальных классов | Положение о системе оценки достижений младших школьников |

Кадровое направление

| № | Мероприятия | Сроки | Исполнители | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оформление заказа на повышение квалификации учителей | Март | Зам. директора УВР Тоняева НА | Программа повышения квалификации |
| 2 | Подбор кадров: - педагоги, реализующие внеурочную деятельность -психолог | Март- август | Директор Рейсбих АЮ |  |

Материально-техническое направление

| № | Мероприятия | Сроки | Исполнители | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материально-техническое оснащение ОУ в соответствии с требованиями ФГОС | 2011-2012 г.г | Администрация |  |
| 2 | Организация питания в соответствии с требованиями ФГОС | До 25.08.2011год | Администрация |  |
| 3 | Участие в мониторинге исполнения федеральных требований к минимальной оснащенности учебного процесса | Июнь-июль 2011 г |  |  |